## Loyalty Management
Timeline BYB
DURATION (days)
START DATE | END DATE | DESCRIPTION
2018-02-06 | 2018-02-07 | Setting Database | 2
2018-02-07 | 2018-02-07 | Pembuatan Login User | 1
2018-02-07 | 2018-02-07 | Pembuatan Menu Sidebar | 1
2018-02-07 | 2018-02-07 | Pembuatan Fitur List PPOB/PULSA/VOUCHER | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | PPOB: Pembuatan UI Multi Payment | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | Koneksi API PPOB | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | Koneksi Request Inquiry PPOB | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | UI Request Inquiry PPOB | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | Koneksi Request Payment PPOB | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | UI Request Payment PPOB dan transaksi berhasil | 1
2018-02-08 | 2018-02-08 | Cetak struk | 1
2018-02-09 | 2018-02-09 | Koneksi Request Inquiry Pembelian Pulsa | 1
2018-02-09 | 2018-02-09 | UI Request Inquiry Pulsa | 1
2018-02-09 | 2018-02-09 | Koneksi Request Payment Pulsa | 1
2018-02-09 | 2018-02-09 | UI Request Payment Pulsa dan transaksi berhasil | 1
2018-02-09 | 2018-02-09 | Cetak struk | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Koneksi Request Inquiry Pembelian Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | UI Request Inquiry Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Koneksi Request Payment Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | UI Request Payment Voucher Game dan transaksi berhasil | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Cetak struk | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Koneksi Request Inquiry Pembelian Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | UI Request Inquiry Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Koneksi Request Payment Voucher Game | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | UI Request Payment Voucher Game dan transaksi berhasil | 1
2018-02-12 | 2018-02-12 | Cetak struk | 1
2018-02-13 | 2018-02-13 | Fitur Lokasi Asal untuk Pesawat/Hotel/Kereta | 1
2018-02-13 | 2018-02-13 | Fitur Lokasi Tujuan untuk Pesawat/Hotel/Kereta | 1
2018-02-13 | 2018-02-13 | Fitur Pop Up Tanggal | 1
2018-02-13 | 2018-02-13 | UI Pesawat Terbang | 1
2018-02-13 | 2018-02-13 | Koneksi List API Pesawat Terbang | 1
2018-02-14 | 2018-02-14 | Ui List Armada | 1
2018-02-14 | 2018-02-14 | UI Detail Penumpang | 1
2018-02-14 | 2018-02-14 | UI Konfirmasi penerbangan | 1
2018-02-14 | 2018-02-14 | UI Request Penerbangan dan transaksi berhasil | 1
2018-02-14 | 2018-02-14 | Cetak struk | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | UI Kereta API | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | Koneksi List API Kereta API | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | Ui List Kereta | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | UI Detail Penumpang | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | UI Konfirmasi keberangkatan | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | UI Request keberangkatan dan transaksi berhasil | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | Cetak struk | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | UI Hotel | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Koneksi List Hotel | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Ui List Hotel | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Fitur List Kamar | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Koneksi List Kamar | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | UI Detail Pengunjung | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Koneksi Request Menginap dan transaksi berhasil | 1
2018-02-19 | 2018-02-19 | Cetak struk | 1
2018-02-20 | 2018-02-20 | Tesing | 1